## Feuille1
Numero	Categorie	Coter	Tache	Type	Qui	Estimation	Temps Passee	Reste a Faire	Avancement	Status
1	Login	Front-Office	Base de donnees	Conception	Morel	5	5	0	100,00 %	Terminer
2	Login	Front-Office	Controller	Metier	Morel	5	10	0	100,00 %	Terminer
3	Login	Front-Office	Controller	Affichage	Morel	5	5	0	100,00 %	Terminer
4	Inscription	Front-Office	Base de donnees	Conception	Morel	5	5	0	100,00 %	Terminer
5	Inscription	Front-Office	Controller	Metier	Morel	10	15	0	100,00 %	Terminer
6	Inscription	Front-Office	Controller	Affichage	Morel	5	5	0	100,00 %	Terminer
7	Login	Back-Office	Base de donnees	Conception	Liantsoa	5	10	0	100,00 %	Terminer
8	Login	Back-Office	Controller	Metier	Liantsoa	10	10	0	100,00 %	Terminer
9	Login	Back-Office	Controller	Affichage	Liantsoa	5	5	0	100,00 %	Terminer
10	PageAcceuil	Back-Office	Base de donnees	Conception	Liantsoa	120	120	0	100,00 %	Terminer
11	PageAcceuil	Back-Office	Controller	Affichage	Liantsoa	60	60	0	100,00 %	Terminer
12	Tableau de Bord	Back-Office	Statistique de nombre d’utilisateur et d’argent rentrant par mois	Metier	Liantsoa	60	0	65	0,00 %	Non Terminer
13	CRUD	Back-Office	Insertion de Plat	Metier	Morel	30	30	0	100,00 %	Terminer
14	CRUD	Back-Office	Insertion de Sport	Metier	Morel	15	15	0	100,00 %	Terminer
15	CRUD	Back-Office	Insertion de Regime	Metier	Liantsoa	40	45	0	100,00 %	Terminer
16	Delete	Back-Office	Suprimer Plat	Metier	Morel	5	5	0	100,00 %	Terminer
17	Delete	Back-Office	Suprimer Sport	Metier	Morel	5	5	0	100,00 %	Terminer
18	Delete	Back-Office	Suprimer Regime	Metier	Liantsoa	5	5	0	100,00 %	Terminer
19	Modifier	Back-Office	Modifier Plat	Metier	Morel	15	0	15	0,00 %	Non Terminer
20	Modifier	Back-Office	Modifier Sport	Metier	Morel	10	0	10	0,00 %	Non Terminer
21	Modifier	Back-Office	Modifier Regime	Metier	Liantsoa	25	0	25	0,00 %	Non Terminer
22	Code	Back-Office	Validation des codes pour le porte monaie de l’user	Metier	Liantsoa	100	0	100	0,00 %	Non Terminer
23	PageAcceuil	Front-Office	Base de donnees	Conception	Liantsoa	100	100	0	100,00 %	Terminer
24	PageAcceuil	Front-Office	Controller	Affichage	Morel	60	60	0	100,00 %	Terminer
25	Completion	Front-Office	Insertion des critere de l’utilisateur pour les sugestions de regime	Metier	Morel	10	0	10	0,00 %	Non Terminer
26	Completion	Front-Office	Affichage des sugestions de regime possible par rapport aux critere de l’utilisateur	Metier	Liantsoa	110	0	110	0,00 %	Non Terminer
27	Code	Front-Office	Affichage liste des codes et l’argent qui se relie avec cette code	Metier	Morel	20	0	20	0,00 %	Non Terminer
28	Payement	Front-Office		Metier	Liantsoa	60	0	60	0,00 %	Non Terminer
29	PDF	Front-Office	Export/Import des sugestion de regime fournit par le systeme	Affichage	Morel	120	0	120	0,00 %	Non Terminer